## Slide 1
自建交互式爬虫工作规划
2019/09
e7d195523061f1c0f0ec610a92cff745ee13794c7b8d98f8E73673273C9E8BE17CC3D63B9B1D6426C348A354AD505654C28F453CD7C8F90EADD06C08281DAED7140E5AAAED5880ECE414DFB6A93B82BE019406867034C3A8500A4827DCF3FBF74A471B736410707E336A01C9ADC9BE02ACCB8DF2121D81636A067B8AE80C6AB6F014154F4E7B7247

## Slide 2
目录
工作目标
1
爬取计划
2
数据安全
4
基础设施
3

## Slide 3
工作目标
自建交互式爬虫，前期主要爬取内容为运营商、电商，后期团队人员到位后爬取公积金、网银等.
数据类型 | 数据源 | 前置资源（必备） | 网站数 | 爬取难度 | 说明
运营商 | 中国电信 | 各省电信卡号 | 32 | 高 | 按省、市、自治区划分
 | 中国联通 | 联通卡号 | 1 | 高 | 全国统一
 | 中国移动 | 各省移动卡号 | 32 | 高 | 按省、市、自治区划分
电商 | 京东 | 京东账号 | 1 | 高 | 全国统一
 | 淘宝 | 淘宝账号 | 1 | 高 | 全国统一
网银 | 国有商业银行 | 各个用户信用卡 | 5 | 高 | 工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行
 | 股份制 商业银行 | 各个用户信用卡 | 12 | 高 | 中信银行、光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、民生银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行
 | 城市商业银行 | 各个用户信用卡 | 大于100 | 高 | 如北京银行、盛京银行、天津银行等等
 | 邮政储蓄银行 | 各个用户信用卡 | 1 | 高 | 邮政银行
公积金 | 全国 | 各个地级市 公积金账号 | 393 | 中 | 按地市划分

## Slide 4
爬取计划：总体方案
先爬取运营商、电商的数据保障APP自有渠道的进件；然后再考虑公积金和网银
爬取 计划 | 数据 类型 | 数据源 | 开发时间 | 待招人员 | 预估上线时间 | 依赖说明 | 完成目的
一期 | 运营商 | 中国联通 | 11月12号 | - | 2019年11月底 | 基础设施要准备好 | 驱动APP进件流程 的改版
 | 电商 | 淘宝 | 2个月 | 3 |  | 依赖人员招聘情况 | 
二期 | 运营商 | 中国电信 | 3.5到4.5个月 | 13 | 2020年2月到4月底 （启动：2019年12月） | 依赖人员招聘情况 | APP自营渠道上线
 |  | 中国移动 | 3.5到4.5个月 |  |  |  | 
三期 | 公积金 | 全国 （393家） | 19个月 | 8 | 2021年9月 （启动：2020年2月） | 依赖人员招聘情况 有试点名单可能不用在自建（依赖国家的数据接入政策） | 支持APP自营渠道多种类型的进件
 | 网银 | 全国 （120家） | 12个月 | 16 | 2021年2月 （启动：2020年2月） |  | 
目前最新情况：招聘网站已经不再允许发布包含爬虫、数据获取等关键词的招聘岗位，招聘难度系统高。

## Slide 5
爬取计划：运营商
运营商按区域访问量进行优先级的排序爬取.
地区 | 优先级 | 地区 | 优先级
广东省 | 高 | 安徽省 | 中
江苏省 | 高 | 北京市 | 中
浙江省 | 高 | 河北省 | 中
山东省 | 高 | 陕西省 | 中
四川省 | 高 | 广西壮族自治区 | 中
福建省 | 高 | 贵州省 | 中
湖南省 | 高 | 江西省 | 中
上海市 | 高 | 山西省 | 中
湖北省 | 高 | 重庆市 | 中
河南省 | 高 | 黑龙江省 | 中
辽宁省 | 高 | 吉林省 | 中
云南省 | 高 | 其他 | 中
Chart: 运营商数量
| 联通 | 移动 | 电信
数量 | 1 | 31 | 31

## Slide 6
爬取计划：运营商爬取费用
代理及打码费用（预估费用一年61万/每天1万笔进件；可以和电商、公积金、网银共用）
账户费用（预估费用一年4万）
运营商 | 数量 | 预计费用/年
联通 | 1 | 600
移动 | 32 | 19200
电信 | 32 | 19200
服务类型 | 平台 | 充值周期 | 套餐类型 | 预计费用/年
IP代理 （选择一家） | 阿布云代理 | 2个月 | http隧道动态版（2个月） | 12000
 | ucloud代理 | 1个月 | 云主机（每月自动续费约240+） | 3000
 | 阿里云代理 | 6个月 | 云服务器（每月约161） | 5000
 | 芝麻代理 | 3个月 | 包月套餐，按月购买6小时版 | 4320
验证码打码 （选择一家） | 91验证码 | 按请求数计费 | 根据验证码复杂类型 | 60w+
 | 百度ocr | 按请求数计费 | 根据验证码复杂类型 | 60w+
手机 | 数量 | 预计费用
小米 | 6 | 3600
Notes: 把需要接入多少家厂商的工作量写清楚；

## Slide 7
爬取计划：运营商爬取团队人员及开发计划
功能
效率
工作内容 | 目前人员 | 需增加人员
交互式爬取 | 3人（徐金良 孙卓 贾何军） | 7人
数据标准化 | 1人（田婷婷） | 5人
反爬及逆向工程 | 无 | 1人
爬虫团队目前4人，需招聘13人.（招收人员每月成本增加约46万）
爬虫开发计划：
技术方案评估、前置需求准备：9月底完成
联通数据爬取、基础服务开发：11月初完成
移动、电信爬取（开发时间：每家2-3周/人）：团队人员到位后，按照10家并行爬取，持续进行（需要3.5到4.5个月的时间）

## Slide 8
爬取计划：电商爬取团队人员及开发计划
功能
效率
工作内容 | 需增加人员
交互式爬取 | 1人
数据标准化 | 1人
反爬及逆向工程 | 1人
电商爬取团队需招聘3人.（招收人员每月成本增加约11万）
爬虫开发计划：（团队人员到位后）
技术方案评估、前置需求准备：1到2周完成
淘宝爬取：2到3个月完成，需要持续进行维护

## Slide 9
爬取计划：公积金
公积金按区域访问量进行优先级的排序爬取.
地区 | 城市 | 优先级 | 地区 | 城市 | 优先级
广东 | 深圳 | 高 | 广东 | 佛山 | 中
上海 | 上海 | 高 | 湖南 | 长沙 | 中
广东 | 广州 | 高 | 浙江 | 宁波 | 中
北京 | 北京 | 高 | 江苏 | 南京 | 中
重庆 | 重庆 | 高 | 河南 | 郑州 | 中
四川 | 成都 | 高 | 天津 | 天津 | 中
江苏 | 苏州 | 高 | 福建 | 泉州 | 中
广东 | 东莞 | 高 | 海南 | 海口 | 中
浙江 | 杭州 | 高 | 辽宁 | 沈阳 | 中
湖北 | 武汉 | 高 | 广西 | 南宁 | 中
陕西 | 西安 | 高 | 福建 | 福州 | 中
云南 | 昆明 | 高 | 其他 | 其他 | 中

## Slide 10
爬取计划：公积金爬取团队人员及开发计划
功能
效率
工作内容 | 需增加人员
交互式爬取 | 5人
数据标准化 | 2人
反爬及逆向工程 | 1人
公积金爬取团队需招聘8人.（和现有人员按照10个地区并行爬取，招收人员每月成本增加约28万）
爬虫开发计划：（团队人员到位后）
技术方案评估、前置需求准备：1到2周完成
公积金爬取（开发时间：每家2-3周/人）：持续进行，如果按照10个地区并行爬取至少也要19个月的时间

## Slide 11
爬取计划：网银
网银按访问量进行优先级的排序爬取.
银行类别 | 优先级
国有商业银行 | 高
股份制商业银行 | 高
邮政储蓄银行 | 高
城市商业银行 | 中
Chart: 网银数量
| 国有商业银行 | 股份制商业银行 | 城市商业银行 | 邮政储蓄银行
数量 | 5 | 12 | 100 | 1

## Slide 12
爬取计划：网银爬取团队人员及开发计划
功能
效率
成本
工作内容 | 需增加人员
交互式爬取 | 10人
数据标准化 | 5人
反爬及逆向工程 | 1人
网银爬取团队需招聘16人.（按照10家银行并行爬取，招收人员每月成本增加约56万）
爬虫开发计划：（团队人员到位后）
技术方案评估、前置需求准备：1到2周完成
网银爬取（开发时间：每家3-4周/人）：持续进行，如果按照10家银行并行爬取至少也要12个月的时间

## Slide 13
基础设施
服务类型 | 类型 | 数量 | 说明
数据授权爬取 | Window服务器 | 2（4核8G） | 模拟登陆，每小时2000任务/台
 | Linux服务器 | 10（2核16G） | 数据爬取服务
数据存储 | Redis | 1主2从（4核64G） | Token数据存取
 | MySQL | 1主2从（4核8G） | 流程业务日志
 | 文件服务器 | 1主2从（2核32G, 16T硬盘） | 原始数据存储（运营商/电商、网银、公积金需要独立的 文件服务器）
 | HBase存储 | 5（2U，64G, 64T硬盘） | 标准化数据存储
服务器资源（预估112万）
Notes: 把需要接入多少家厂商的工作量写清楚；

## Slide 14
数据安全
在数据安全方面，主要的推进计划如下：
从产品角度考虑合规合法性的流程设计
制定数据保护及安全管理计划，明确数据安全责任人
制定并公开收集使用的规则，完善授权流程，授权记录可查询
收集规则、收集使用目的、规模、方式、范围、类型、期限等内容向网信部门备案
采用数据分类、备份、加密等措施加强对个人信息和重要数据保护
健全数据使用流程，确保数据使用合规

## Slide 15
谢谢
Thanks
客服热线：400 076 1166
www.fengjr.com
e7d195523061f1c0f0ec610a92cff745ee13794c7b8d98f8E73673273C9E8BE17CC3D63B9B1D6426C348A354AD505654C28F453CD7C8F90EADD06C08281DAED7140E5AAAED5880ECE414DFB6A93B82BE019406867034C3A8500A4827DCF3FBF74A471B736410707E336A01C9ADC9BE02ACCB8DF2121D81636A067B8AE80C6AB6F014154F4E7B7247